## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
0 | Projekt Setup | Entwicklungsvm, Projekt Setup | high | 10h | 10h | 10h | done
1 | Navigiere zu Patientenadresse | Minimalvariante | low | 10h | 10h | 2h | done
2 | Bearbeite ToDo-Liste |  | low | 10h | 10h | 5h | done
3 | Zeit erfassen |  | medium | 10h | 10h | 6h | done
4 | Spesen erfassen |  | medium | 10h | 10h | 2h | done
5 | Zeit bearbeiten |  | medium | 10h | 10h | 2h | done
6 | Termin verwalten |  | medium | 10h | 10h | 5h | done
7 | Patienteninformationen anzeigen |  | high | 10h | 10h | 7h | done
8 | Terminerinnerung durchführen (obsolet) | Mangels Zeit gestrichen… | low | 10h | 10h | 0h | rejected
9 | Server/Client Synchronisieren (obsolet) | Nicht möglich in der Zeit | none | 10h | 10h | 0h | rejected
10 | Wartung |  | none | 10h | 10h | 8h | done
11 | Login |  | high | 3h | 3h | 3h | done

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
0.01 | 1 | Workspace Setup | Lokale Maven, Eclipse, Vaadin, Tomcat Installation | Development Environment | Swen | high | 6 | 6 | 8 | done
0.02 | 1 | Choose Database | Datenbank muss ausgewählt werden | Development Environment | all | high | 2 | 2 | 2 | done
0.03 | 1 | Split Team | GUI/Core Team | Organisation | all | high | 1 | 1 | 1 | done
0.04 | 1 | Define Interfaces | - | Inital Setup | all | high | 4 | 4 | 3 | done
0.05 | 1 | Statepattern | Informieren | Implementation | all | low | 1 | 1 | 2 | done
0.06 | 1 | Decoratorpattern | Informieren | Implementation | all | low | 1 | 1 | 2 | done
0.07 | 1 | Architektur an Vaadin anpassen | - | Design | all | high | 1 | 1 | 1 | done
0.08 | 1 | Development VM pre Installed DevEnv | - | Inital Setup | Swen | high | 4 | 4 | 6 | done
0.09 | 1 | Initialmodell erstellen | - | Implementation | Pascal B., Swen | high | 1 | 1 | 3 | done
0.1 | 1 | Vaadin kennenlernen, GUI Prototype | - | Implementation | Pascal vO., Roger | high | 8 | 8 | 4 | done
6.01 | 2 | Termin Wechseln | Namen anzeigen | Implementation | Roger | high | 2 | 2 | 2 | done
7.01 | 2 | GUI Design | Patienteninformationen anzeigen | Implementation | Roger, Pascal vO. | high | 2 | 2 | 3 | done
7.02 | 2 | Erweitern des bestehden Models | An Weiterentwicklung GUI anpassen | Implementation | Pascal B., Swen | high | 2 | 2 | 4 | done
6.02 | 2 | Anzeige Korrekturen vornehmen |  | Implementation | Pascal vO | high | 1 | 1 | 3 | done
10.01 | 2 | Classnames English |  | Implementation | Pascal's | high | 1 | 1 | 2 | done
4.01 | 2 | Spesen erfassen |  | Implementation | Roger | medium | 2 | 2 | 2 | done
5.01 | 2 | Zeit bearbeiten |  | Implementation | Roger | low | 2 | 2 | 2 | done
11.01 | 2 | Login (Service) |  | Implementation | Swen | high | 1 | 1 | 1 | done
11.02 | 2 | Login (GUI Implementation) |  | Implementation | Roger | high | 2 | 2 | 2 | done
10.02 | 2 | DefinitionOfDone/CodingConventions | Coding Conventions rückwirkend einhalten | Implementation | all | low | 2 | 4 | 2 | done
10.03 | 3 | Findbus Issues behben |  | Maintenance | all | medium | 4 | 4 | 3 | done
10.04 | 3 | Logging/Exceptionhandling | Logger einführen / GUI Notifications | Maintenance | all | medium | 2 | 2 | 1 | done
10.05 | 3 | Documentation / UML Diagrams | Auf dem neusten Stand halten | Maintenance | all | low | 1 | 1 | 1 | done
1.01 | 3 | DB Implementierung für Navigation |  | Implementation | Pascal B., Swen | low | 1 | 1 | 1 | done
1.02 | 3 | Vaadin Implementierung Google Maps | - | Implementation | Roger | low | 1 | 1 | 1 | done
2.01 | 3 | Bearbeite TodoListe (Service) | - | Implementation | Pascal B., Swen | low | 2 | 2 | 3 | done
2.01 | 3 | Bearbeite TodoListe (GUI) | - | Implementation | Pascal vO., Roger | low | 3 | 3 | 2 | done
3.01 | 3 | Zeit erfassen (DB Teil) | - | Implementation | Pascal B., Swen | low | 2 | 2 | 4 | done
3.02 | 3 | Zeit erfassen GUI Maske | - | Implementation | Pascal vO., Roger | low | 3 | 3 | 2 | done
5.01 | 3 | Zeit bearbeiten GUI (Service Teil von Story 3) | - | Implementation | Pascal vO., Roger | low | 2 | 2 | 1 | done